## Risques & Opportunités
RISQUES & OPPORTUNITES
RISQUES
Code | Pays | Chantier | Propriétaire | Type | Plan au plus tot | Evénements | Intégrer dans derniere prévision budgétaire | Montant | Devise | Probabilité |  |  | Valorisation
[10 empty] | Au pire | Juste | Au mieux | Au pire | Juste | Au mieux
1 | [5 empty] | Maintien béton projeté 8 cm | Intégrer - Risque/Aléas | -20000 |  | 100% | 62.5% | 0% | 20000 | 12500 | 0
2 | [5 empty] | Réparation des garde-corps existants suite casse à la découpe des trottoirs | Intégrer - Risque/Aléas | -240000 |  | 100% | 20% | 0% | 240000 | 48000 | 0
3 | [5 empty] | Interprétation actuelle des dates de démarrage des prix de la série 100 (forfaits) | Intégrer - Risque/Aléas | -50000 |  | 100% | 0% | 0% | 50000 | 0 | 0
4 | [5 empty] | Amputations sur les prix de la série ESSH | Intégrer - Risque/Aléas | -470000 |  | 100% | 50% | 0% | 470000 | 235000 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | FCFA Budget | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | EUR | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total Intégré budget (EUR Budget) | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | Total Non Intégré budget (EUR Budget) | #REF! | #REF! | #REF!
OPPORTUNITES
Code | Pays | Chantier | Propriétaire | Type | Plan au plus tot | Evénements | Intégrer dans budget | Montant | Devise | Probabilité |  |  | Valorisation
[10 empty] | Au pire | Juste | Au mieux | Au pire | Juste | Au mieux
1 | [5 empty] | Paiement de l'arrêt de chantier de février-mars 2019 | Intégrer - Dans débours | 360000 | EUR | 0% | 50% | 100% | 0 | 180000 | 360000
2 | [5 empty] | Allongement de délai jusqu'à fin septembre 2020 | Intégrer - Dans débours | 740000 | EUR | 0% | 30% | 70% | 0 | 222000 | 518000
3 | [5 empty] | Allongement de délai au-delà de septembre 2020 | Non intégrer | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | Etudes solution 4B | Intégrer - Dans débours | 270000 | EUR | 0% | 5% | 11% | 0 | 13500 | 29700
5 | [5 empty] | Centrale à béton n°2 | Intégrer - Dans débours | 270000 | EUR | 0% | 0% | 100% | 0 | 0 | 270000
6 | [5 empty] | Augmentation des provisions du marché | Intégrer- Risque/aléas | 45000 | EUR | 0% | 30% | 80% | 0 | 13500 | 36000
7 | [5 empty] | Peiement EIES + pose 1ère pierre | Intégrer- Risque/aléas | 48000 | EUR | 0% | 50% | 100% | 0 | 24000 | 48000
8 | [5 empty] | Revente des installations à la fin du chantier | Intégrer- Risque/aléas | 250000 | EUR | 0% | 25% | 50% | 0 | 62500 | 125000
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | FCFA Budget | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | EUR | 0 | 515500 | 1386700
[12 empty] | Total Intégré budget (EUR Budget) | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | Total Non Intégré budget (EUR Budget) | #REF! | #REF! | #REF!
RISQUES
[13 empty] | Au pire | Juste | Au mieux
[11 empty] | OPPORTUNITES | Au pire | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | Juste | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | Au mieux | #REF! | #REF! | #REF!
Note on J6: D'ANGLEJAN Martin : Pas de montant en dur, laisser formule de calcul
Note on J31: D'ANGLEJAN Martin : Pas de montant en dur, laisser formule de calcul

## Devises
Taux de change
EUR | EUR | Devise du marché
CFA | 1 | 655.957
USD | 1 | 1.1425
GHS | 1 | 4.7376